上外办〔2013〕14号                   签发人：吴友富

关于启动《上海外国语大学志（1995-2014年）》编纂工作的通知

各单位：

根据《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市第二轮新编地方志书编纂规划>的通知》和《上海市地方志编纂委员会上海市级专志系列编纂实施方案》等文件有关要求，经校党委讨论通过，并报上海市地方志办公室同意，决定在我校已正式出版的《上海外国语大学志》（1949-1994年）基础上，启动《上海外国语大学志》（1995-2014年）的编纂工作，并纳入上海第二轮地方志编纂总体计划。

《上海外国语大学志》（1995-2014年）（以下简称“校志”）的编纂原则是坚持依法修志原则，坚持实事求是的思想路线，真实、全面、客观、系统、公正地记述学校自建校四十五周年以来，于1995-2014年期间的历史与现状、发展与改革；坚持修志为用、服务发展，总结揭示学校办学规律，发挥资政育人作用，充分体现学校特色，凝练继承学校文化精神。志书编纂工作将在市地方志编纂委员会和校党委的领导下，严格按照上海地方志第二轮编纂工作要求，确保志书观点正确、资料翔实、体例严谨、内容全面、记述准确、特色鲜明。

为做好校志编纂工作，全校各单位作为参编单位，需在校志编纂工作领导小组与编纂委员会的统一领导下，严格按照《<上海外国语大学志（1995-2014年）>编纂实施方案》和篇目任务分工的要求，坚持“单位正职负责制”的领导原则，体现“老中青结合”、专兼职结合的编纂人员来源原则，实施由编纂机构定期会商、协调、督办的工作原则，完善由编纂室负责全程评估、检查、调控的评价机制，做好这项传承学校历史的基础性工作。

经校领导同意，现下发相关工作方案，请各部门严格按照执行。

附件：

1．《上海外国语大学志（1995-2014年）》编纂实施方案

2.《上海外国语大学志（1995-2014年）》篇目及分工表

校长办公室

2013年4月7日

上海外国语大学校长办公室         2013年4月7日印发

附件1：

《上海外国语大学志（1995-2014年）》编纂实施方案

根据国务院《地方志工作条例》和上海市人民政府办公厅下发的《上海市第二轮新编地方志书编纂规划》的规定与要求，结合我校实际情况，现制定《上海外国语大学志》（1995-2014年）（以下简称《校志》）编纂实施方案。

- 指导思想和编纂原则

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导。坚持依法修志原则；坚持实事求是的思想路线，真实、全面、客观、系统、公正地记述学校自建校四十五周年以来，于1995—2014年期间的历史与现状、发展与改革；坚持修志为用、服务发展，总结揭示学校办学规律，发挥资政育人作用，充分体现学校特色，凝练继承学校文化精神。确保志书观点正确、资料翔实、体例严谨、内容全面、记述准确、特色鲜明。

- 目标任务

本轮《校志》修订属于上海市地方志的专志系列，是对全面记载学校历史沿革和重大活动的“一校之百科全书”的完善，是为更全面认识学校、研究学校、管理学校、规划学校发展提供科学真实的依据。

在学校前一轮修志《上海外国语大学志（1949-1994年）》出版发行的基础上，本轮《校志》修订需全面记述1995-2014年间学校的变化和发展情况，突出学校在改革、发展过程中的时代特点、发展特色，根据上海市地方志办公室的要求，从学校发展大局出发，抓紧、务实开展编志工作，力争本轮修志于2015年完成。

- 组织架构

建立《上海外国语大学志（1995-2014年）》编纂工作领导小组和编纂委员会，统筹规划和组织协调编纂工作；组建编纂室，设在校长办公室下，具体负责编纂工作。

编纂工作领导小组由校党委书记吴友富、校长曹德明任主任，其他校领导、党办、校办主任担任成员，负责志书编纂的审定和领导工作。编纂委员会由分管校领导任主任，党办、校办主任担任副主任，各参编部门行政主要负责人任委员，领导志书的日常编纂工作，决定志书编纂中的重大问题。

根据“专兼职相结合”、“老中青相结合”的要求成立编纂室，挂在校办，设主任一名、副主任若干名，下设责任编辑、文字编辑、图像编辑若干名。

专志实行行政负责人负责制，实行目标责任管理。学校各部、处、室、各院、系、中心、所、基地、馆、社及各直属、附属单位，都是《校志》编纂的基本单位，应参考《校志》编纂室组成原则，成立本单位《校志》编写工作小组，并接受编纂委员会和编纂室的领导、监督、检查和志稿内容审定。各单位《校志》编写工作小组组长应由本单位行政主要负责人担任，并指定专人负责本单位修志工作。

编纂室作为修志工作的执行部门和办事机构，其主要职责是：

（1）组织撰写《校志》基本篇目，提交《校志》编纂工作领导小组与编纂委员会，上海市地方志办公室审定。

（2）对各单位“《校志》编写工作小组”进行业务指导，定期召开专题研讨会，在必要时进行专题调研，定期交流协调各单位修志工作进展情况，确保修志工作按计划进行。

（3）协调、督促各单位《校志》编写工作小组的工作；组织、指导各单位《校志》编写工作小组完成本单位负责的资料搜集和《校志》初稿，并组织专家进行《校志》书稿的审核与修改。

（4）根据专家意见修改《校志》书稿，报《校志》编纂工作领导小组、上海市地方志办公室审定。

（5）落实《校志》的出版工作。

- 工作要求

- 统一部署，加强领导

由编纂委员会召集编纂工作动员会议，统一传达市志办关于本轮修志工作的精神和编纂工作方案，部署有关编纂工作。将修志工作列入各单位工作目标管理，确保领导思想到位、组织人员到位、工作落实到位。建立编委会例会制度和编纂室日常检查、督办机制。

- 落实任务、明确责任

编纂室成员明确分工、落实责任，发挥团队精神，确保编纂质量，按照时间进度完成编纂任务。凡编纂人员皆享有署名权，对在编纂工作中作出突出成绩和贡献的单位与个人给予表彰和奖励。对编纂室成员的思想、工作与生活予以关心、爱护与帮助，妥善做好编纂人员的选拔、录用工作，特别是做好兼职人员的管理、服务工作。

- 广泛发动，征集资料

紧紧依靠学校档案室、校史部门和各基层单位收集与提供相关资料；按分工做好关键人物的采访与资料搜集工作；学校发展过程与重大事项决策事宜的历史资料由编委会具体部署落实；社会资料的收集由编纂室具体负责。

- 组织培训，加强学习

编纂室成员要根据市志办的安排参加培训；各基层单位的编纂人员由编纂室组织培训。加强各参与人员对于政策法规、历史决议、人物评价、校志编写方面的正确认识，努力提高运用各种新工具、新技术条件的修志能力。

- 规范结构，科学编纂

严格按照志书编纂的规定，设置编纂结构，做到体例规范严谨，编目科学合理，记述方法合体，时间断限、章节安排及概述、凡例、附录、编后记、索引等符合《上海市志（1978-2010）编纂实施方案》的要求。做好充分的资料准备工作，使各方面资料得到认真的收集、整理、鉴别、筛选、登录工作，认真做好编纂工作。

- 编纂操作步骤

《校志》编纂工作必须坚持求实、严格、科学和质量为本的原则展开，并严格按照部署逐步推进。

- 筹备发动

切实做好思想发动和组织保障工作。发布明确的文件、工作条例和工作计划，统一认识，了解意义，掌握编纂的要求、步骤和方法，严守工作程序，扎实推进工作部署，树立正确的修志观念。

- 拟定篇目

做好志书的框架和总体设计，制定资料搜集整理的依据。做到篇目编写“门类齐全、结构合理、归属得当、标题得体、切合实际”，并在编纂过程中根据实际写作情况不断进行调整和修改。

- 搜集资料

科学、全面地做好资料整理工作，确保入志资料翔实可靠、不伪、不偏、不漏，挖掘新资料，抢救活资料。并在资料搜集过程中，形成本校各类重要文献资料的汇编成册。

- 编写志稿

资料齐全之后，按照篇目进行协作构思，完成志书初稿的编写。各单位负责的部分志书成稿后，应严格履行审核程序，经本单位《志书》编写工作组负责人审核、签章后送交校编纂室。由编纂室进行通稿、审核与修改后报送编纂委员会和市志办审定。

- 时间安排

- 2012年9月完成《校志》篇目审定，确立编纂实施方案。

- 2013年3月前组成编审领导小组和编纂委员会。

- 2013年4月召开全校志书编纂工作动员会议。

- 2013年4月底前校编纂室启动，各单位志书编写工作小组组成。

- 2013年6月前完成本校编纂人员业务培训。

- 2014年3月前各单位完成《校志》第一期（1995-2004年）资料收集工作并提交整理初稿，上报审核。

- 2015年4月前，各单位完成对第二期（2005-2014年）补充资料的搜集与志稿合编撰写工作，并送校编纂办审核。

- 2015年9月前，校编纂室完成对全志的统稿、合稿。

- 2015年12月前，完成《校志》的审校、提报工作。

附件2：

《上海外国语大学志（1995-2014年）》篇目及分工表

前言    【编纂室】

凡例    【编纂室】

综述    【编纂室】

大事记  【编纂室】

- 组织机构

概述

第一章  领导体制

第一节  隶属关系 【校办】

第二节  领导体制 【党办】

附：校级党、政领导更迭表（党委书记、副书记、校长、副校长）【档案室】

第二章  行政管理机构

第一节  校级委员会

一、校务委员会【党办】

二、校学术委员会【学科办】

三、校学位委员会【研究生部】

四、校教学指导委员会【教务处】

五、其他校级专门委员会【编纂室根据申报统筹在分配】

（如精神文明建设委员会【宣传部】、语言文字工作委员会【教务处】、专业技术职称评审委员会【人事处】、体育运动委员会【体育教学部】、红十字会【红十字会】等等）

第二节  行政职能部门 【各部门自行负责】

（含部门名称、内部架构、主要职责、负责人更迭情况等）

- 校长办公室

- 教务处

- 学科办

- 科研处

- 人事处

- 学生工作处（部）

- 对外合作交流处

- 招生办公室

- 财务处

- 国有资产管理办公室

- 保卫武装处（部）

- 审计处

- 基建处

第三节  基层单位（院、系、所、中心、馆、社等，只列名）【编纂室】

- 教育教学【本篇所涉负责部门需完成本章概述】

概述

第一章 本科教育【教务处】

第一节  专业设置

第二节  培养方案

第三节  课程和教材建设

第四节  实践教学

第五节  教学管理

第六节  本科教学评估与检查

第二章 高等职业技术教育（专科）【教务处统筹，高职学院协助】

第一节	专业设置

第二节	培养方案

第三节	课程和教材建设

第四节	实践教学

第五节	教学管理

第六节	教学评估与检查

第三章 研究生教育【研究生部统筹】

第一节  研究生专业设置

第二节  学科点（硕士、博士、博士后）建设

第三节  导师（审批与管理）

第四节  研究生课程与教材

第五节  研究生教学管理

第六节  学位工作

第四章 外国留学生教育【国际文化交流学院统筹】

第一节 留学生招生

第二节 留学生教育专业设置

第三节 留学生教学与管理

第五章 继续教育、网络教育等

第一节 继续教育【继续教育学院】

一、招生

二、专业设置

三、教学管理

四、毕（结）业

第二节 网络教育【网络教育学院】

一、招生

二、专业设置

三、教学管理

四、毕（结）业

第三节 出国人员培训与集训【培训部、集训部】

一、招生

二、专业设置

三、教学管理

四、结业

第四节 其他教育形式（海外合作等）【培训部】

第三篇 学科建设【学科办】

概述

第一章 学科结构

第二章 重点学科

第一节 国家重点学科

第二节 上海市重点学科

第三节 教育部人文社会科学重点研究基地

第四节 教育部人才培养基地

第五节 国家语委科研基地

第三章 “211工程”建设

第一节 “九五”期间“211工程”建设

第二节 “十五”期间“211工程”建设

第三节 “十一五”期间“211工程”建设

第四节 “十二五”期间“211工程”建设

第四篇 科学研究【科研处】

概述

第一章 科研机构与学术组织

第一节 专职科研机构

第二节 各类学术组织

第二章 研究项目与成果

第一节 研究项目

第二节 学术论文、著作

第三节 获奖成果

第四节 重要成果简介

第三章 学术活动

第一节 主办学术活动

第二节 出版学术刊物

第四章 科研管理

第一节 管理制度和方法

第二节 科研经费

第五篇 教职工【人事处】

概述

第一章 教职工队伍

第一节 教职工人数

第二节 教职工构成

第二章 教职工培养

第一节 师资培养

第二节 职工教育和培养

第三章 专业技术职务

第一节 专业技术职务任职情况

第二节 专业技术职务评聘

第四章 工资和福利

第一节 工资待遇

第二节 生活福利

第五章 人事管理

第一节 定编和考核

第二节 人才引进和流动

第三节 人事制度改革

第四节 离退休

第六篇 学生【学生处统筹，招生办协助】

概述

第一章 结构和人数

第一节 学生结构

第二节 学生人数

第二章 学生管理

第一节 收费、助学和奖学

第二节 规章制度

第三节 队伍建设

第三章 招生

第一节 人数

第二节 范围和办法

第四章 毕业和就业

第一节 毕业人数

第二节 就业形式

第七篇 德育、体育和校园文化【本篇所涉负责部门需完成本章概述】

概述

第一章 德育【学生处统筹】

第一节 思想品德教育 【学生处】

第二节 政治理论教育 【社科部统筹、学生处协助】

第三节 军训【保卫处】

第二章 体育【体育教学部】

第一节 体育教学

第二节 学校运动队

第三节 群众体育活动

第三章 校园文化【宣传部统筹】

第一节 办学理念和校训【宣传部】

第二节 精神文明建设【宣传部】

第三节 学生社团活动【团委】

第四节 校史研究【宣传部酌处】

第八篇 对外交流与合作【外办统筹、基金会等协助】

概述

第一节 校际交流

第二节 合作办学

第三节 合作科研

第四节 国际会议

第五节 外籍专家聘任

第六节 荣誉学位、荣誉职衔的授予

第七节 交流生选派

第八节 国际教育捐赠与奖励

第九篇 社会服务【科研处统筹、高级翻译学院、团委等协助】

概述

第一节 发展决策咨询

第二节 国际问题咨询

第三节 外语培训服务

第四节 志愿者服务

第十篇 公共服务、后勤与治安【本篇所涉负责部门需完成本章概述】

第一章 公共服务

概述

第一节 教室与实验室【国资办】

第二节 图书馆【图书馆】

第三节 网络信息与教育技术【信息技术中心】

第四节 档案室【档案室】

第五节 出版集团【外教社统筹、音像社协助】

第二章 后勤保障【后勤服务中心统筹，医疗保健中心协助】

概述

第一节 保障体系（含医疗）

第二节 管理制度

第三节 质量与效益

第三章 校园治安与稳定【保卫处】

概述

第一节 治安管理

第二节 消防管理

第三节 户籍管理

第四节 应急管理

第十一篇 财务、基建与校办产业

第一章 财务与审计【财务处统筹，审计处协助】

概述

第一节 教育经费

第二节 基本管理制度

第三节 学校基金管理

第四节 审计

第二章 基本建设【基建处】

概述

第一节 虹口校区建设

第二节 松江校区建设

第三节 建设管理

第三章 校办产业【国资办统筹，各校办企业协助】

概述

第一节 校办企业

第二节 资产管理

第三节 服务与效益

第十二篇 中国共产党【党办统筹，纪委及各党委所属部门协助】

概述

第一章 组织机构

第一节 党代会

第二节 党委会

第三节 纪律检查委员会

第四节 党委工作机构

第五节 基层组织和党员

第二章 党委主要工作

第一节 组织工作

第二节 宣传工作

第三节 统战工作

第四节 纪检工作

第五节 离退休工作

第十三篇 民主党派和群众团体【本篇所涉负责部门需完成本章概述以便统合】

概述

第一章 民主党派学校组织（注：各民主党派组织各写一节、顺序由统战部定）【统战部统筹，各民主党派支委供稿】

第二章  群众团体

第一节 工会【工会】

第二节 妇委会【工会】

第三节 共青团【团委】

第四节 学生联合会【团委】

第五节 基金会、校友会【基金会、校友会】

第六节 其他群众团体【编纂室统筹再分配】

第十四篇 主要教学、研究单位【各下属单位按名称负责，部分历史上存在的院系由编纂室协调教务处出方案；部分历史上存在的专业由其裁撤合并时所在院系负责撰写，部分调整院系的专业由现所在院系负责，原院系协助】【因本部分为续志的新增部分，各单位在撰写时需回溯到本单位产生源头以存史正名。】

- 英语学院（以下各单位略同，限5000字以内）

概述

- 发展概况

- 机构、人员

- 教学

- 科学研究

- 社会服务与对外交流

- 俄语系

- 东方语学院

- 日本文化经济学院

- 法语系

- 德语系

- 西方语系

- 新闻学院

- 传媒学院

- 国际工商管理学院

- 国际金融贸易学院

- 法学院

- 国际教育学院

- 国际文化交流学院

- 【贤达人文经济学院】

- 高等职业技术学院

- 研究生部

- 高级翻译学院

- 中东研究所

- 语言研究院

- 文学研究院

- 国际关系和外交事务研究院

- MBA教育中心

- 社会科学教育部

- 体育教学部

- 继续教育学院

- 网络教育学院

- 海外合作学院

- 出国人员培训部

- 出国人员集训部

- 已撤并教学、研究单位【由人事处负责撰写简条，不做过多展开，主要包括机构名称、职能、机构设置、专业、负责人变迁等情况】

第十五篇  附属学校【上外附中】

- 上海外国语大学附属外国语学校

- 沿革

- 机构与人员

- 教学

- 办学特色与成果

第十六篇  人物【名单由编委会决定 编纂室协调，人事处协助，各人物由其退休时所在单位负责撰写、联系】

概述

- 人物简介

- 人物名录

附录

文献辑录 【编纂室根据各单位稿件汇总】

教职工名单【人事处】

历届学生名单【教务处负责、校友会协调】

编后语【编纂室】